## Résumé
LES PARTIES PRENANTES
Légende
Directement impliqués dans l'organisation (Employés,direction …)
En dehors de l'organisation mais influencés par elle ( Fournisseurs , clients…)
Élevé
Pouvoir
Faible
|  | Faible Intérêt | Élevé
Informer : pour les parties prenantes avec peu d'influence mais un intérêt élevé
Impliquer : Pour celles avec une influence élevée et un grand intérêt
Surveiller : Pour celles avec une influence et un intérêt faibles
Collaborer : Avec les parties prenantes ayant une forte influence et intérêt
Toute personne ou organisation susceptible d'affecter ou d'être affectée par le projet
Liste des acteurs
Stratégies d'engagement
Communication et gestion
Effort Minimal
Clients - Employés - Fournisseurs - Actionnaires - Gouvernement - Communautés Locales - Partenaires Commerciaux , Etc
Classification
Internes
Externes
Analyse de Pouvoir (Influence) et de l'intérêt
Matrice Pouvoir-Intérêt
Garder Satisfait
Acteur Clé
Garder Informé
Ce groupe représente la partie la plus importante pour le projet et il doit être géré en tant que partenaire principal, l’acceptabilité des décisions pour ce groupe est une considération majeure pour l’équipe de management de projet.
c’est le groupe le plus difficiles à gérer. Leur niveau d’intérêt dans le projet reste faible aussi longtemps qu'ils soient satisfaits. S’ils deviennent insatisfaits, en raison de leur position de puissance, ils peuvent facilement impacter négativement le projet.
Ce groupe nécessitera d'être complètement informées des décisions majeures du projet.
Établir et maintenir une bonne communication avec ce groupe est essentielle.
Ce groupe requiert un effort minimal de la part du chef de projet. Leur niveau d'intérêt est très bas mais ils n'ont presque aucune influence sur le projet.
Méthodes de communication : Réunions, rapports, newslettres
Fréquence : Communication régulière pour les parties prenantes critiques et occationnelle pour les moins impliquées
Résumé
Registre des parties prenantes
Matrice Pouvoir-Intérêt

## Registre des parties prenantes
REGISTRE DES PARTIES PRENANTES
Formulaire de saisie
| ID : | 4 |  | Intérêt (1-10) : | [5 empty] | Interne
| Nom de la Partie Prenante : |  |  | Pouvoir (1-10) : | [5 empty] | externe
| Type : |  |  | Attentes :
| Rôle : |  |  | Stratégie de gestion
ID | Nom de la Partie Prenante | Type | Rôle | Intérêt (1-10) | Pouvoir(1-10) | Attentes | Stratégie De Gestion | extra
1 | Employés | Interne | Exécution de tâches | 8 | 6 | Sécurité et Stabilité | Communication régulière et soutien | x-axis | 5
2 | Clients | externe | Consommateurs finaux | 9 | 5 | Qualité et satisfaction | Services Client et collecte de feedback | y-axis | 5
3 | Communauté Locale | externe | Impact Sociétal | 4 | 3 | Impact Positif Sur L'environement | Projets de responsabilité Sociale
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ajouter
Supprimer
Résumé
Registre des parties prenantes
Matrice Pouvoir-Intérêt

## Matrice Pouvoir-Intérêt
Résumé
Registre des parties prenantes
Matrice Pouvoir-Intérêt